# 1. Ước lượng Chi phí (Definitive Estimation)

| WBS | Hạng mục chi phí | Số lượng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) | % Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Quản lý dự án |  |  |  |  |
| 1.1 | Project Manager (PM) | 160 giờ | 100.000 đ | 16.000.000 đ | 9.3% |
| 1.2 | Thành viên nhóm (6 SV × 9 sp) | 1440 giờ | 80.000 đ | 115.200.000 đ | 69.4% |
| 1.3 | Họp nhóm & báo cáo giữa kỳ | 1130 giờ | 30.000 đ | 33.900.000 đ | 1.2% |
|  | 2. Phần cứng / Thiết bị |  |  |  |  |
| 2.1 | Chi phí điện, internet | 6,5 tháng | 200.000 đ | 1.300.000 đ | 1.2% |
|  | 3. Phần mềm & Công cụ |  |  |  |  |
| 3.1 | Figma (Education – miễn phí) | 1 dự án | 0 đ | 0 đ | 0.0% |
| 3.2 | GitHub / GitLab (free tier) | 1 dự án | 0 đ | 0 đ | 0.0% |
| 3.3 | SQL Server Express (free) | 1 dự án | 0 đ | 0 đ | 0.0% |
| 3.4 | Google Workspace (tài liệu) | 6,5 tháng | 163.000 đ | 1.059.500 đ | 0.3% |
|  | 4. Kiểm thử |  |  |  |  |
| 4.1 | Viết & thực thi Test Case | 168 giờ | 50.000 đ | 8.400.000 đ | 3.9% |
| 4.2 | Thiết bị kiểm thử (điện thoại) | 7 cái | 100.000 đ | 700.000 đ | 0.3% |
|  | 5. Tài liệu & Đào tạo |  |  |  |  |
| 5.1 | Viết tài liệu SRS / báo cáo | 48 giờ | 50.000 đ | 2.400.000 đ | 1.7% |
| 5.2 | In ấn, văn phòng phẩm | 1 lần | 300.000 đ | 300.000 đ | 0.3% |
|  | 6. Dự phòng |  |  |  |  |
| 6 | Quỹ dự trữ bất trắc (10%) | – | – | 17.825.950 đ | 9.1% |
|  | TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN (bao gồm dự phòng) |  |  | 196.085.450 đ | 100% |

# 2. Phân bổ Ngân sách theo Sprint (Cost Baseline)

0

0000000000000000000000……………

0

| Sprint | Gi000a000i000000000000000 đoạn | Tuần | PM (đ) | Team (đ) | Công cụ (đ) | Khác (đ) | Tổng Sprint (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Thu thập yêu cầu | 1 | 1.800.000 | 7.200.000 | 0 | 200.000 | 9.200.000 |
| Sprint 2 | Phân tích yêu cầu | 2 | 3.600.000 | 14.400.000 | 300.000 | 200.000 | 18.500.000 |
| Sprint 3 | Đặc tả Use Case/SRS | 2 | 3.600.000 | 14.400.000 | 300.000 | 200.000 | 18.500.000 |
| Sprint 4 | Thiết kế UX/UI | 3 | 5.400.000 | 21.600.000 | 300.000 | 300.000 | 27.600.000 |
| Sprint 5 | Test Case & Figma | 5 | 9.000.000 | 36.000.000 | 300.000 | 400.000 | 45.700.000 |
| Sprint 6 | Xây dựng CSDL | 2 | 3.600.000 | 14.400.000 | 300.000 | 300.000 | 18.600.000 |
| Sprint 7 | Hoàn thiện hệ thống | 3 | 5.400.000 | 21.600.000 | 300.000 | 300.000 | 27.600.000 |
| Sprint 8 | Kiểm thử tổng thể | 3 | 5.400.000 | 21.600.000 | 300.000 | 400.000 | 27.700.000 |
| Sprint 9 | Báo cáo & Demo | 1 | 1.800.000 | 7.200.000 | 0 | 500.000 | 9.500.000 |
| TỔNG | COST BASELINE (BAC) | 26 |  |  |  |  | 202.900.000đ |